АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Пестравка

Муниципального района

Пестравский

Самарской области,

446160,с. Пестравка, ул.50 лет Октября, 40

Телефон: 2-13-44, 2-19-44

Факс: 2-13-44

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 ноября 2022  года                  153

______________________ №______

| О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области № 39 от 16.09.2016г. |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь нормативными положениями Устава сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, администрация сельского поселения Пестравка Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района  Пестравский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 16.09.2016 № 39 (далее - проект изменений в Правила), в части:

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки поселения (далее – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также – Федеральный закон № 218- ФЗ) с целью последующего внесения сведений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также – ЕГРН);

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее сведения о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского поселения Пестравка» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области.

Глава администрации сельского

поселения Пестравка муниципального

района Пестравский

Самарской области                                                                           С.С. Плеванюк

Приложение №1 к постановлению Администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 28.11.2022г № 153

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 16.09.2016г. № 39.

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений правил землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области (далее также – проект изменения правил) | Администрация сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский (далее – администрация) | Не позднее 9 месяцев со дня опубликования настоящего постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Пестравка | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области (далее – комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменения правил, внесение предложений и замечаний по проекту изменений, направление проекта изменений правил в Администрацию сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области | Комиссия | В срок не позднее 30 дней со дня получения проекта изменения правил |
| 4. | Проверка проекта изменений правил на соответствие требованиям пункта – статьи 31 ГрКРФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания (общественных обсуждений) или на доработку | Администрация | В срок не позднее 30 дней со дня получения проекта изменения правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Пестравка | Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила |
| 6. | Опубликование проекта изменений правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Пестравка | Глава сельского поселения Пестравка | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений правил | Комиссия | 35 дней со дня опубликования проекта изменения правил |
| 8. | Доработка проекта изменений правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил главе сельского поселения Пестравка |  | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта изменений правил в Собрание представителей сельского поселения Пестравка или об отклонении проекта изменений правил и направлении их на доработку | Глава сельского поселения Пестравка | В течение 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 10. | Опубликование изменения в правилах после утверждения Собранием представителей сельского поселения Пестравка в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Пестравка | Глава сельского поселения Пестравка | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений правил |

Приложение № 2 к Постановлению Администрации сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 28.11.2022 г. № 153

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области от 16.09.2016 № 39 (далее– проект правил). 
   2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446160, Самарская область, Пестравский район, село Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 40 
   3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта внесения изменений в правила. 
   4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 
   5. Полученные материалы возврату не подлежат. 
   6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Пестравка муниципального района Пестравский Самарской области. 
   7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.